Приложение №2

 к приказу МКУ

 «Управление образованием»

 от 30.12.2015г. № 301

 **ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**Направление деятельности экспериментальной площадки**

Реализация модели непрерывного профессионального образования в муниципальной системе образования

**Тема**

Создание и внедрение мотивирующей интерактивной среды непрерывного инженерного образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

**Цель**

Создание модели непрерывного инженерного образования, обеспечение преемственности ступеней образования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****этапа** | **Ожидаемый научно-методический****и практический результат****(по этапам экспериментальной работы)** | **База эксперимента** | **Семинары,****совещания** | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчетных документов и сроки их представления****(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001)** |
| Организационно-подготовительный | Расстановка кадров, определение функционала, концентрация технических ресурсов и учебного контента, систематизация материала | ФГАУ «ФИРО»Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) «Организационные вопросы деятельности экспериментальной площадки ФИРО» | Январь-август 2016г. | Отчет |
| Деятельностно-практический | Выбор образовательных технологий, системно-деятельностных практик, определение оптимального педагогического сопровождения модели | ФГАУ «ФИРО»Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) по вопросам выбора образовательных технологий, научно-методического сопровождения деятельности экспериментальной площадки ФИРО |  Сентябрь 2016г.-октябрь 2016г. | Отчет |
| Управленческий | Определение принципов организации образовательного и воспитательного процессов, создание распределенного центра непрерывного инженерного и бизнес образования, нормативно-правовой базы, развитие техносферы образовательных организаций | ФГАУ «ФИРО»Участники экспериментальной площадки | Выезжной семинар-совещание (семинары-совещания) по организации образовательного и воспитательного процессов, формированию нормативно-правовой базы и развитие техносферы образовательных организаций | Октябрь 2016г. – сентябрь 2017г. | Отчет |
| Научно-аналитический | Аналитика деятельности образовательных организаций с целью определения оптимальных форм взаимодействия для создания преемственности процесса, обеспечивающего непрерывность профессионального образования, | ФГАУ «ФИРО»Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) и выездной семинар-совещание (совещания) по вопросам анализа деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО | Сентябрь 2017-Сентябрь 2018г. | Аналитический отчет |
|  Обобщающий | Обобщение результатов деятельности образовательных организаций | ФГАУ «ФИРО»Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) и выездной семинар-совещание (совещания) по вопросам обобщения результатов деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО.Мероприятия по распространению результатов деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО. | Сентябрь 2018 – Сентябрь 2019г. | Итоговый отчет |